## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID | Feature | Priority | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1 | Er moeten 3 vragen worden goedgekeurd door de Product Owner | M | x
2 | Er moet tenminste 2 datasets zijn gekozen | M | x
3 | De datasets is gerelateerd aan Rotterdam | M | x
4 | De datasets moet informatie bevatten over de locatie | M | x
5 | Er moet tenminste 1 dataset zijn, die informatie bevat over tijd | M | x
6 | De antwoorden op de goedgekeurde vragen zijn afgeleid van de gegevensbron door de applicatie | M |  |  | x
7 | Een database maken voor de applicatie met data uit de datasets | M |  | x
8 | Data verzamelen uit de data sets | M |  | x
9 | Een formulier in C# maken en koppelen aan de database om data in te voeren | S |  | x
10 | Een formulier in C# maken en koppelen aan de database om data op te halen | C |  | x
11 | Visuele aspecten maken voor de applicatie(een beginscherm, menu etc.) | M |  |  | x
12 | De formulieren koppelen aan de app |  |  |  | x
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## SPRINT 1 BACKLOG
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | Als user wil ik 3 vragen zien, zodat deze goedgekeurd kan worden door de product owner. | M | 12 | 1. Bedenk minimaal 3 vragen 2. Maak een verslag | 1. De vragen moeten aansluiten op de applicatie 2. de vragen moeten goedgekeurd zijn door de P.O 3. Alles in een overzichtelijk document zetten
2 | Als user wil ik minimaal 2 datasets zien. | M | 6 | 1. Zoek minimaal 2 datasets uit 2. Maak een verslag | 1. Er moet overeenstemming zijn bereikt over de Datasets
3 | Als user wil ik zien, dat de datasets gerelateerd zijn aan rotterdam. | M | 2 | 1. Zorg dat de datasets alleen voor rotterdam relevant zijn | 1. De gekozen datasets moeten data bevatten over Rotterdam
4 | Als user wil ik zien, dat de datasets informatie bevatten over de locatie | M | 4 | 1. Zorg dat de dataset voorzien is van een locatie | 1. De data moet gekoppeld worden aan een locatie
5 | Als user wil ik zien, dat er tenminste 1 dataset informatie bevat over tijd. | M | 8 | 1. Zorg dat de dataset informatie bevat over tijd. | 1. Er moet een tijd gekoppeld zijn aan de dataset

## SPRINT 2 BACKLOG
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
6 | Een database maken voor de applicatie met data uit de datasets | M | 8 | 1. Maak een database aan in PostgreSQL | 1. De database aangemaken 2. Tables invoeren
7 | Data verzamelen uit de data sets | M | 80 | 1. Bestudeer de datasets 2. Onttrek er infomatie uit | 1. Als alle "not null" rows in de tables ingevuld zijn
8 | Een formulier in C# maken en koppelen aan de database om data in te voeren | S | 20 | 1. Een formulier maken in Windows forms. 2. De formulier koppelen aan de database in Postgres | 1. Als alle rows die in de tables van de database zitten gevuld kunnen worden. 2. Er geen dubbele waarden ingevoerd kunnen worden 3. Als de waarden die worden ingevuld in de formulier ook in de database worden ingevoerd
9 | Een formulier in C# maken en koppelen aan de database om data op te halen | C | 20 | 1. Een formulier maken in Windows forms. 2. De formulier koppelen aan de database in Postgres | 1. De data dat word opgevraagd moet worden weergegeven vanuit de database.

## SPRINT 3 BACKLOG
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
11 |  | M
12 |  | M
13 |  | M
14 |  | M
15 |  | M