## Blad1
Projectnaam | User story # | Work item # | Day 5 - remaining hours | Day 4 | Day 3 | Day 2 | Day 1 | Comment
Sprint 2 | User story 7 | Work item 7.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | Make sure you fill in "hours remaining"
Sprint 2 | User story 8 | Work item 8.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Sprint 2 | User story 8 | Work item 8.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Sprint 2 | User story 11 | Work item 11.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | User story 12 | Work item 12.1 | [5 empty] | als het kon hadden we het af kunnen maken.
Sprint 2 | User story 13 | Work item 13.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | User story 13 | Work item 13.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | User story 14 | Work item 14.1 | [5 empty] | het was niet duidelijk wat er nou precies werd bedoeld met Conceptuele model.
Sprint 2 | User story 14 | Work item 14.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | User story 15 | Work item 15.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | User story 16 | Work item 15.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | User story 17 | Work item 17.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Sprint 2 | User story 17 | Work item 17.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Sprint 2 | User Story 18 | Work Item 18.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Ideal | 30 | 23 | 16 | 9 | 2
|  | Actual | 30 | 15 | 4 | 3 | 0