## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID | Feature | Priority | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1 | Er moeten 3 vragen worden goedgekeurd door de Product Owner | M | x
2 | Er moet tenminste 2 datasets zijn gekozen | M | x
3 | De datasets is gerelateerd aan Rotterdam | M | x
4 | De datasets moet informatie bevatten over de locatie | M | x
5 | Er moet tenminste 1 dataset zijn, die informatie bevat over tijd | M | x
6 | De antwoorden op de goedgekeurde vragen zijn afgeleid van de gegevensbron door de applicatie | M |  |  | x
7 | Een database maken voor de applicatie met data uit de datasets | M |  | x
8 | Data verzamelen uit de data sets | M |  | x
9 | De database moet alle benodigde data bevatten. | M |  | x
10 | Er is tenminste één query dat gecombineerd is met meerdere datasets | M |  | x
11 | Er moet een GUI zijn waar je toegang tot kan krijgen en een interactie kan krijgen met de data | M |  | x
12 | Een formulier in C# maken en koppelen aan de database om data in te voeren | S |  | x
13 | Er is een UML 2.0 Use Case diagram en Activity Diagram van de gehele applicatie | S |  |  | x
14 | Een formulier in C# maken en koppelen aan de database om data op te halen | C |  | x
15 | De applicatie laat tenminste 2 grafieken zien | C |  | x
16 | De applicatie koppelen aan google maps | C |  |  | x
17 | De applicatie bevat een logo. | C |  |  | x

## SPRINT 1 BACKLOG
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | Als user wil ik 3 vragen zien, zodat deze goedgekeurd kan worden door de product owner. | M | 12 | 1. Bedenk minimaal 3 vragen 2. Maak een verslag | 1. De vragen moeten aansluiten op de applicatie 2. de vragen moeten goedgekeurd zijn door de P.O 3. Alles in een overzichtelijk document zetten
2 | Als user wil ik minimaal 2 datasets zien. | M | 6 | 1. Zoek minimaal 2 datasets uit 2. Maak een verslag | 1. Er moet overeenstemming zijn bereikt over de Datasets
3 | Als user wil ik zien, dat de datasets gerelateerd zijn aan rotterdam. | M | 2 | 1. Zorg dat de datasets alleen voor rotterdam relevant zijn | 1. De gekozen datasets moeten data bevatten over Rotterdam
4 | Als user wil ik zien, dat de datasets informatie bevatten over de locatie | M | 4 | 1. Zorg dat de dataset voorzien is van een locatie | 1. De data moet gekoppeld worden aan een locatie
5 | Als user wil ik zien, dat er tenminste 1 dataset informatie bevat over tijd. | M | 8 | 1. Zorg dat de dataset informatie bevat over tijd. | 1. Er moet een tijd gekoppeld zijn aan de dataset

## SPRINT 2 BACKLOG
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
7 | Als user wil ik dat de database gemaakt is voor de applicatie met data uit de datasets. | M | 8 | 1. Maak een database aan in PostgreSQL | 1. De database aangemaken 2. Tables invoeren
8 | Als user wil ik, data verzamelen uit de datasets | M | 80 | 1. Bestudeer de datasets 2. Onttrek er infomatie uit | 1. Als alle "not null" rows in de tables ingevuld zijn
9 | Als user wil ik, alle benodigde data in de database zien. | M | 20 | 1. Plaats alle data in de database | 1. De database moet alle info bevatten dat nodig is voor de applicatie.
10 | Als user wil ik, tenminste één query zien dat gecombineerd is met meerdere datasets. | M | 20 | 1. Zorg dat de datasets gecombineerd kunnen worden in de database | 1. Als er een join query word gebruikt
11 | Als user wil ik, er moet een GUI zijn waar je toegang tot kan krijgen en een interactie kan krijgen met de data | M | 12 | 1. Programmeer een GUI 2. Zorg dat je een interactie mee kunt krijgen | 1. Er moet data opgehaald kunnen worden vanuit de database d.m.v. input
12 | Als user wil ik een formulier in C# gekoppeld zien aan de database om data in te voeren. | S | 20 | 1. Een formulier maken in Windows forms. 2. De formulier koppelen aan de database in Postgres | 1. Als alle rows die in de tables van de database zitten gevuld kunnen worden. 2. Er geen dubbele waarden ingevoerd kunnen worden 3. Als de waarden die worden ingevuld in de formulier ook in de database worden ingevoerd
14 | Als user wil ik een formulier in C# gekoppeld zien aan de database om data op te halen | C | 20 | 1. Een formulier maken in Windows forms. 2. De formulier koppelen aan de database in Postgres | 1. De data dat word opgevraagd moet worden weergegeven vanuit de database.
15 | De applicatie laat tenminste 2 grafieken zien | C | 20 | 1. Zorg ervoor dat er 2 grafieken te zien zijn in de applicatie aan het beginscherm | 1. de grafieken moeten 2 verschillende types zijn

## SPRINT 3 BACKLOG
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
6 | Als user wil ik zien dat antwoorden op de goedgekeurde vragen zijn afgeleid van de gegevensbron door de applicatie | M | 20 | 1. Zorg dat de vragen beantwoordbaar zijn door de applicatie | 1. De app moet gegevens ophalen vanuit de database
13 | Als user wil ik een UML 2.0 Use Case diagram en Activity Diagram van de gehele applicatie zien. | S | 12 | 1. maak een Use Case diagram 2. maak een Activity diagram. | 1. De usecase diagram moet correct en af zijn 2. De activity diagram moet correct en af zijn
17 | Als user wil ik dat de applicatie een icontje bevat | C | 8 | 1. Maak een icontje dat past bij de applicatie | 1. Het icontje moet passen bij de applicatie.
16 | Als user wil ik dat google maps gekoppeld is aan de applicatie | C | 40 | 1. Koppel de applicatie aan google maps. | 1. Vanuit de app moet je de locaties kunnen vinden in google maps